**Отчет по исполнению плана мероприятий**

**для реализации программы повышения эффективности управления общественными финансами в городе Кузнецке Пензенской области на период до 2018 года**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Вид документа, результат реализации мероприятия** | **Пояснения** |
| ***Направление 1* Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города** | | | |
| 1. | Расширение горизонтов бюджетного планирования, в том числе за счет утверждения бюджета города на трехлетний период и формирования долгосрочного бюджетного прогноза | | |
| 1.1. | Приведение в соответствие с бюджетным законодательством муниципального правового акта о бюджетном процессе в части формирования долгосрочных прогнозов | Решение Собрания представителей города Кузнецка от 22.10.2015 № 116-16/6 "О внесении изменений и дополнений в положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Кузнецке Пензенской области, утвержденное решением Собрания представителей города Кузнецка от 27.10.2011 № 108-45/5" | В 2015 году в положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Кузнецке, утвержденным решением Собрания представителей города Кузнецка от 27.10.2011 № 108-45/5 были внесены изменения в отношении долгосрочного бюджетного планирования (статья 14-1 положения) |
| 2. | Разработка основных направлений муниципальной долговой политики на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2.1. | Разработка основных направлений долговой политики города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период | Постановление администрации города Кузнецка от 24.10.2014 № 2158 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Кузнецка Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | Основные направления долговой политики города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются и одобряются постановлением администрации города Кузнецка ежегодно в составе основных направлений бюджетной и налоговой политики города Кузнецка. |
| 3. | Полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение поставленных целей | | |
| 3.1. | Пересмотр в сторону увеличения корректирующего коэффициента К2, пересмотр территории города Кузнецка по зонам для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Решение Собрания представителей города Кузнецка от 22.10.2015 № 114-16/6 «О внесении изменений в решение Собрания представителей  города Кузнецка от 23.10.2008 № 132-82/4 «О системе  налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  для отдельных видов деятельности» | Были пересмотрены значения корректирующего коэффициента К-2 для вида деятельности «Розничная торговля антиквариатом, драгоценными металлами, камнями и изделиями из них».  Дополнительно поступило в бюджет налога в сумме 86,2 тысяч рублей. |
| 3.2. | Пересмотр ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом на индекс инфляции | Решение Собрания представителей г. Кузнецка от 26.11.2015 N 125-18/6 "Об утверждении базовой ставки арендной платы" | Была увеличена ставка арендной платы с 123 рублей до 142 рублей за 1 квадратный метр площади нежилого здания. Дополнительно поступило в бюджет в сумме 468 тысяч рублей |
| 3.3. | Отказ об установлении дополнительных льгот по местным налогам, сверх установленных Налоговым кодексом РФ | п.4 Решения Собрания представителей города Кузнецка от 24.12.2015 N 136-19/6 "О бюджете города Кузнецка Пензенской области на 2016 год" | В течение 2015 года дополнительные льготы по налоговым и неналоговым доходам, сверх установленных федеральным законодательством не предоставлялись. |
| 3.4. | Переоценка отдельных объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности физическим лицам в соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ от 03.07.2016 «О государственной кадастровой оценке» | Департамент государственного имущества  Пензенской области  приказ  от 9 февраля 2015 г. № 105-пр  «О внесении изменения в приказ Департамента государственного  имущества от 30.12.2014 № 567-пр» | В 2015 году дополнительно включены в перечень объектов недвижимого имущества, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области 17 объектов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1  статьи 378.2 НК РФ, в отношении которых налоговая база определяется  как кадастровая стоимость. Дополнительные доходы в виде налога на имущество физических лиц поступят в 2017 году. |
| 3.5. | На постоянной основе проведение заседаний межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала, укреплению и соблюдению налоговой и бюджетной дисциплины, обеспечению своевременного и полного поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет города Кузнецка и рабочей группы по мониторингу уровня и своевременности выплаты заработной платы на территории города Кузнецка | Протоколы заседаний, копии платежных документов на уплату задолженности | Проведено 15 заседаний рабочей группы по мониторингу уровня и своевременности выплаты заработной платы и 29 заседаний межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала, укреплению и соблюдению налоговой и бюджетной дисциплины, обеспечению своевременного и полного поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет города Кузнецка.  Приглашено 359 субъектов. В 2015 году по результатам работы комиссий дополнительно поступило в бюджеты всех уровней налоговых и неналоговых доходов 14176,6 тысяч рублей. |
| 3.6. | Проведение мониторинга изменения размера ключевой ставки ЦБ РФ с целью уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга | В 2015 году с марта по июль произошло снижение ключевой процентной ставки с 14 до 11 процентов | В ноябре 2015 года получен коммерческий кредит в размере 65000,0 тыс. рублей под 13,9% годовых в ПАО "Совкомбанк" для перекредитования коммерческого кредита 65000,0 тыс. рублей в ПАО "Банк Кузнецкий", который был получен в марте 2015 года сроком на 1 год под 18% годовых. Размер экономии бюджетных средств по обслуживанию муниципального долга составил 325,7 тыс. рублей. |
| 4. | Создание условий для развития конкуренции, привлечения инвестиций и наращивания налогового потенциала в городе Кузнецке, в том числе за счет расширения практики использования механизмов партнерства с частным сектором экономики, развития инновационной деятельности в городе Кузнецке, реализации эффективных мер поддержки хозяйствующих субъектов | | |
| 4.1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Кузнецке Пензенской области | Постановление администрации города Кузнецка от 22.12.2015 №2694 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Порядка мер, направленного на улучшение инвестиционного климата в городе Кузнецке Пензенской области» | Дорожная карта разработана с целью внедрения Порядка мер, направленного на улучшение инвестиционного климата в городе Кузнецке Пензенской области и определяет перечень конкретных мероприятий |
| 4.2. | Разработка и утверждение Стратегического плана инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Кузнецка | Постановление администрации города Кузнецка от 14.12.2015 №2637 «Об утверждении Стратегического плана инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Кузнецка» | План разработан на период до 2021 года и определяет:  - основные проблемы, связанные с инвестиционной привлекательностью города Кузнецка;  - ключевые цели инвестиционной политики города Кузнецка;  - основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на среднесрочную и долгосрочную перспективу;  - оценку доступных ресурсов города Кузнецка. Цели Плана:  - увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса;  - привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития города Кузнецка;  - повышение инвестиционной привлекательности города Кузнецка;  - улучшение инвестиционного климата в городе Кузнецке.  Достижение поставленных целей возможно путем успешного решения следующих задач:  - создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие администрации города Кузнецка со всеми участниками инвестиционной деятельности;  - создание механизмов, обеспечивающих формирование инвестиционной инфраструктуры и развитие инвестиционного потенциала города Кузнецка;  - формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Кузнецка;  - организация взаимодействия с институтами развития Пензенской области, разработка совместных планов работ;  - информационная прозрачность инвестиционной политики города Кузнецка при помощи средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности;  - активное функционирование каналов прямой связи потенциальных инвесторов и Главы администрации города Кузнецка. |
| 4.3.. | Разработка и утверждение Инвестиционной декларации  муниципального образования город Кузнецк Пензенской области | Постановление администрации города Кузнецка от 14.12.2015 №2638 «Об утверждении Инвестиционной декларации муниципального образования город Кузнецк Пензенской области» | Инвестиционная декларация муниципального образования город Кузнецк Пензенской области устанавливает основные принципы, направленные на улучшение инвестиционного климата в городе Кузнецке:  1) Обеспечение равных прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности независимо от их организационно-правовой формы.  2) Участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках действующего законодательства в процессе принятия решений, затрагивающих их интересы, а также в оценке их исполнения на территории города Кузнецка.  3) Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к публичной информации органов местного самоуправления муниципального образования город Кузнецк Пензенской области.  3) Содействие в реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики города Кузнецка.  4) Отсутствие иных ограничений, кроме предусмотренных действующим законодательством, при реализации инвестиционных проектов субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.  6) Невмешательство органов местного самоуправления города Кузнецка и должностных лиц в деятельность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности по заключению договоров (контрактов), выбору партнеров, определению содержания обязательств. |
| 4.4. | Разработка и утверждение Порядка разработки инвестиционного паспорта города Кузнецка Пензенской области | Постановление администрации города Кузнецка от 14.12. 2015 №2635 «Об утверждении Порядка разработки инвестиционного паспорта города Кузнецка Пензенской области» | Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте администрации города Кузнецка. Он разрабатывается в целях создания благоприятного инвестиционного климата в городе Кузнецке, повышения инвестиционной привлекательности путем предоставления информации заинтересованным юридическим и физическим лицам об условиях осуществления инвестиционной деятельности в городе Кузнецке. |
| 4.5. | Организация работы Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка Пензенской области | Протоколы заседаний | Протоколы заседаний работы Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка Пензенской области размещены на официальном сайте администрации города Кузнецка |
| 4.6. | Разработка и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Кузнецка | Постановление администрации города Кузнецка от 14.12.2015 №2636 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории города Кузнецка» | Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Кузнецка Пензенской области устанавливает порядок взаимодействия администрации города Кузнецка, иных органов местного самоуправления города Кузнецка, муниципальных учреждений и предприятий города Кузнецка в рамках осуществления работ по сопровождению инвестиционных проектов. |
| 4.7. | Оказание содействия Мебельной лиги Пензенского региона, город Кузнецк |  | Проведен ряд встреч с руководителями мебельных производств-членов Мебельной лиги Пензенского региона, г. Кузнецк. Оказано содействие в подготовке к участию в мебельной выставке в г. Москва |
| 4.8. | Разработка и утверждение Порядка заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества города Кузнецка Пензенской области | Решение Собрания Представителей от 28 мая 2015 года №62-10/6 «Об утверждении Порядка заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества города Кузнецка Пензенской области» | Порядок устанавливает полномочия органов местного самоуправления города Кузнецка по вопросам:  - утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - подготовки и принятия решений о заключении концессионных соглашений;  - подготовки конкурсов на право заключения концессионных соглашений;  - подготовки, заключения, изменения и прекращения концессионных соглашений;  - предоставления концессионерам в аренду (субаренду) земельных участков, на которых располагаются объекты концессионных соглашений и (или) которые необходимы для осуществления концессионерами деятельности, предусмотренной концессионными соглашениями;  - осуществления контроля за исполнением концессионных соглашений;  - рассмотрения предложений о заключении концессионных соглашений в соответствии с пунктом 4.1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;  - принятия решений о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении условиях, о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, о невозможности заключения концессионного соглашения в соответствии с пунктом 4.4. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  Порядок подлежит применению, когда объектом концессионного соглашения являются объекты, находящиеся в муниципальной собственности города Кузнецка, а также объектом концессионного соглашения являются объекты, подлежащие созданию (строительству), право собственности на которые, после ввода объектов в эксплуатацию, будет принадлежать городу Кузнецку Пензенской области. |
| ***Направление 2*** **Применение программно-целевых методов бюджетирования** | | | |
| 5. | Формирование Стратегии социально-экономического развития города Кузнецка на долгосрочную перспективу до 2030 года с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития | | |
| 5.1. | Формирование Стратегии социально – экономического развития города Кузнецка | Решение Собрания представителей города Кузнецка от 28.05.2015 №57-10/6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Кузнецк Пензенской области на 2015 - 2020 гг.» | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Кузнецк Пензенской области на 2015 - 2020 гг. направлена на решение следующих задач:  1. Создать основы для формирования "нового промышленного лица" города Кузнецка путем привлечения инвесторов с проектами в сферах современного машиностроения, экологически ориентированных производств, стройиндустрии, производства современных материалов, наращиванию конкурентоспособности местных мебельного, швейного, обувного кластеров, производств товаров продовольственной группы.  2. Планомерное наращивание собственных доходов муниципального бюджета в целях увеличения возможностей по финансированию проектов, важных для социально-экономического развития города, а также активного софинансирования участия в государственных программах.  3. За счет привлечения инвестиций, участия в федеральных и региональных программах обеспечить снятие остроты наиболее злободневных инфраструктурных проблем (качество водопроводной воды, состояние улично-дорожной сети, недостаточность сетевого обеспечения ряда микрорайонов).  4. Провести процедуры присоединения к городу перспективных прилегающих территорий и необходимые проектные работы по их освоению в интересах социально-экономического развития города.  5. За счет различных источников финансирования, с упором на частные инвестиции, обеспечить активное формирование в городе качественно нового, современного уровня социально-бытовой, досугово-развлекательной, спортивно-туристической инфраструктуры.  6. Разработать и начать поэтапную реализацию в городе эффективной комплексной молодежной политики. |
| 6. | Корректировка мероприятий и показателей муниципальных программ города Кузнецка с учетом показателей Стратегии социально-экономического развития города Кузнецка на долгосрочную перспективу до 2030 года и прогноза социально-экономического развития города Кузнецка, а также приоритетных направлений социально-экономического развития | | |
| 6.1. | Разработка и утверждение Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка с учетом обеспечения взаимосвязи муниципальных программ со Стратегией социально-экономического развития | Постановление администрации города Кузнецка от 28.12.2015 № 2729 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка» | Необходимость разработки нового Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка возникла в связи с изменением действующего законодательства. Все муниципальные программы города Кузнецка были приведены в соответствие с новыми требованиями , установленными данным порядком. |
| ***Направление 3 Повышение* результативности оказания муниципальных услуг (выполнения работ)** | | | |
| 7. | Использование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) при стратегическом и бюджетном планировании, обеспечение взаимосвязи муниципальных программ города Кузнецка и муниципальных заданий | | |
| 7.1. | Закрепление взаимосвязи муниципального задания и муниципальной программы на уровне муниципального правового акта | Постановление администрации города Кузнецка от 28.12.2015 № 2729 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка» | Согласно порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка в рамках муниципальных программ утверждается прогноз сводных показателей муниципальных заданий, что позволяет увязать показатели муниципальных заданий с показателями муниципальных программ. |
| 8. | Оптимизация структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления города Кузнецка, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления города Кузнецка, на тип казенного учреждения, или их ликвидация | | |
| 8.1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка | Постановление администрации города Кузнецка от 30.04.2015 № 1113 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка на 2015-2017 годы» | В рамках реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка в 2015 году:   1. Продолжается использоваться опыт предыдущих лет по обслуживанию муниципальных образовательных организаций услугами хозяйственного персонала (уборщики, сторожа, рабочие по обслуживанию зданий и тд.) на условиях аутсорсинга; 2. реорганизовано путем присоединения 6 муниципальных бюджетных учреждений образования и 2 учреждения социальной защиты населения; 3. сокращено 8 штатных единиц, в том числе 3 штатные единицы муниципальных служащих. В 2016 году сокращено 4 штатные единицы, в том числе 1 штатная единица муниципального служащего; 4. Сложившаяся экономия в связи с реорганизацией муниципальных учреждений, сокращение штатных единиц, а также перевода 13 штатных единиц муниципальных служащих на должности, не являющиеся должностями муниципальной службы составила в 2015 году 9140 тыс. рублей. |
| 9. | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, начиная с формирования государственных (муниципальных) заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | | |
| 9.1. | Разработать и утвердить план мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Кузнецка | Приказ управления финансов города Кузнецка от 15.09.2015 № 19-Б «О плане мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Кузнецка» | План мероприятий был разработан с целью координации работы главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка, имеющих подведомственные казенные учреждения и выполняющие функции и полномочия учредителей бюджетных и автономных учреждений по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ. В результате проделанной работы в 2015 году было утверждено 3 из 4 ведомственных перечней в информационной системе через Единый портал бюджетной системы Российской Федерации.  Ведомственный перечень управлением образования не был утвержден в установленные сроки по техническим причинам. |
| 9.2. | Разработать и утвердить Порядок предоставления информации в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | Приказ управления финансов города Кузнецка от 15.09.2015 № 18-Б «Об утверждении Порядка предоставления информации в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» | Данный порядок был разработан и утвержден в целях реализации приказа министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163-н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса». В результате реализации Порядка управлением финансов в 2015 году был сформирован реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. |
| 9.3. | Разработать и утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Кузнецка | Постановление администрации города Кузнецка от 13.05.2015 № 1170 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Кузнецка» | Данный порядок разработан и утвержден с целью реализации статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |
| 9.4. | Разработать и утвердить новый порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Кузнецка и финансового обеспечения выполнения муниципального задания | Постановление администрации города Кузнецка от 21.10.2015 № 2297 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Кузнецка и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | Данный порядок разработан и утвержден с целью реализации статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпункта 3 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». |
| 10. | Переход к единой методике расчета прозрачных и объективных единых нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) на основе общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в соответствующих сферах, установленных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности | | |
| 10.1 | Разработка и утверждение порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Кузнецка | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления города Кузнецка | - Постановление администрации города Кузнецка Пензенской области от 24.04.2015г № 1074 "Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальным автономным учреждением Спортивно-оздоровительным комплексом Рубин";  -Постановление администрации города Кузнецка Пензенской области от 25.09.2015г № 2136 "Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальным бюджетным учреждением Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кузнецка";  -Постановление администрации города Кузнецка Пензенской области от 28.11.2014г № 2416 "Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг МБУ МФЦ города Кузнецка";  - Приказ управления образования города Кузнецка от 30.12.2015 № 1990 «Об утверждении порядка для расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области дополнительного образования детей по дополнительным общеразвивающим программам»;  - Приказ управления культуры от 31.12.2015 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры города Кузнецка и нормативных затрат на содержание имущества, переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям культуры города Кузнецка». |
| 11. | Внедрение в учреждениях систем оплаты труда работников, адаптированных к новым условиям деятельности и финансового обеспечения учреждений, нацеленных на решение задач по развитию соответствующих отраслей, на повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и обеспечение соответствия уровня оплаты труда работников результатам их труда, с применением в учреждениях принципов "эффективного контракта". | | |
| 11.1 | Применение в муниципальных учреждениях города Кузнецка принципов «Эффективного контракта» |  | В 2015 году в городе Кузнецке из 67 муниципальных учреждений в 42 учреждениях применялся принцип «Эффективного контракта» |
| 12. | Проведение анализа выполнения (невыполнения) муниципальных заданий с обязательным наличием результатов контроля за их исполнением, установлением ответственности за нарушение условий выполнения муниципальных заданий | | |
| 12.1 | Проведение анализа выполнения муниципальных заданий по результатам предоставляемой отчетности | Аналитические записки | В 2015 году анализ выполнения муниципальных заданий осуществляется главными распорядителями средств бюджета города по результатам предоставляемой отчетности подведомственными бюджетными и автономными учреждениями. |
| 12.2 | Проведение анализа выполнения муниципальных заданий при осуществлении контрольных мероприятий органами муниципального финансового контроля |  | В рамках осуществления финансового контроля управлением финансов города Кузнецка в 2015 году проведен анализ выполнения муниципальных заданий в трех муниципальных учреждениях:  -МБДОУ ДС № 24;  -МБУ «МЭЦ «Юность»;  -МБДОУ ДС № 28. |
| 13. | Изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг (выполнения работ). | | |
| 13.1 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг администрацией города Кузнецка, иными органами местного самоуправления города Кузнецка в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации города Кузнецка от 11.08.2011 № 852 | Доклад об оценке качества | <http://gorodkuzneck.ru/search?query_string=доклад+об+оценке+качества> |
| 13.2. | Применение автоматизированной информационной системы «Ваш контроль» для формирования рейтинга о качестве предоставляемых услуг в МФЦ города Кузнецка |  | Для формирования рейтинга о качестве предоставляемых услуг в МФЦ города Кузнецка применяется автоматизированная информационная система "Ваш контроль". |
| ***Направление 4*** **Оптимизация бюджетных расходов** | | | |
| 14. | Использование механизмы, позволяющие привлечь инвестиции и услуги частных организаций для решения задач по созданию современной транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры |  | В 2015 году частные организации привлекались для решения следующих вопросов местного значения:   1. Осуществление транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок города Кузнецка. Отбор организаций осуществляется в соответствии с Положением о конкурсе владельцев автотранспортных средств категории М2 и М3 на право осуществления транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок города Кузнецка, утвержденным постановлением администрации города Кузнецка от 11.05.2012 № 528; 2. Оборудование автомобильных дорог на территории города Кузнецка техническими средствами обеспечения безопасности дорожного движения. (установлен один светофорный объект на пересечении улиц Белинского и Индустриальной, оборудована искусственная неровность по ул. Хвалынская). |
| 15. | Максимально эффективно использовать возможности привлечения средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта многоквартирных жилых домов, повышения качества и доступности жилья | | |
| 15.1. | Реализация на территории города Кузнецка муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области, в 2015 - 2017 годах", утвержденной постановлением администрации города Кузнецка от 25.11.2014 N 2405 | Постановления администрации г. Кузнецка  от 26.01.2015 N 143, от 25.05.2015 N 1239, от 11.09.2015 N 2037,  от 05.11.2015 N 2396, от 23.11.2015 N 2518, от 11.12.2015 N 2632. | В рамках реализации этапа 2015 года программы на территории города Кузнецка Пензенской области из аварийного жилья переселено 90 человек, проживающих в 7 многоквартирных домах (42 квартиры, общей площадью 1245,5 кв.м): ул. Орджоникидзе, д.192, ул. Ленина, д. 269, ул. Рабочая, д.195, ул. Мичурина, д.1В, ул. Ленина, д.225, ул. Ленина, д. 213, ул. Сызранская, д.20 Б.  Объём финансирования программы составил - 42 969 328,00 рублей, в том числе:  - средства Фонда – 19 361 835 рублей;  - средства бюджета Пензенской области – 3 457 401 рубль;  - средства бюджета города Кузнецка – всего 20 150 092 рубля.  Квартиры для расселения граждан из вышеуказанных домов приобретены в многоквартирных домах - новостройках по ул. Октябрьской, д.1/2, корпус 3, корпус 2. |
| 16. | Повысить адресность социальной поддержки граждан (для достижения максимального социального эффекта оказание такой поддержки должно основываться на критерии нуждаемости граждан) |  | В 2015 году отделом социальной защиты населения администрации города Кузнецка оказана социальна адресная помощь 183 чел. на общую сумму 3549,1 тыс. рублей. Помощь оказывалась в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи", постановлением администрации г. Кузнецка от 18.10.2010 N 1478 "Об утверждении Положения о порядке оказания адресной социальной помощи наиболее нуждающимся гражданам, проживающим на территории города Кузнецка". |
| 17. | Повысить эффективность бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации сети учреждений, а также за счет реализации мероприятий по ресурсосбережению, рациональному использованию занимаемых площадей муниципальных организаций; | | |
| 17.1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка | Постановление администрации города Кузнецка от 30.04.2015 № 1113 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка на 2015-2017 годы» | В рамках реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка в 2015 году:   1. Продолжается использоваться опыт предыдущих лет по обслуживанию муниципальных образовательных организаций услугами хозяйственного персонала (уборщики, сторожа, рабочие по обслуживанию зданий и тд.) на условиях аутсорсинга; 2. реорганизовано путем присоединения 6 муниципальных бюджетных учреждений образования и 2 учреждения социальной защиты населения; 3. сокращено 8 штатных единиц, в том числе 3 штатные единицы муниципальных служащих. В 2016 году сокращено 4 штатные единицы, в том числе 1 штатная единица муниципального служащего; 4. Сложившаяся экономия в связи с реорганизацией муниципальных учреждений, сокращение штатных единиц, а также перевода 13 штатных единиц муниципальных служащих на должности, не являющиеся должностями муниципальной службы составила в 2015 году 9140 тыс. рублей. |
| 17.2. | Утверждение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год по организациям и учреждениям, финансируемым из бюджета города Кузнецка | Постановление администрации города Кузнецка от 09.12.2015 № 2604 «Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2016 год по организациям и учреждениям финансируемым из бюджета города Кузнецка» | Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в натуральном выражении для муниципальных учреждений города Кузнецка утверждаются с целью осуществления их экономного расходования. Данные лимиты используются при расчете ассигнований на оплату ТЭР. Управление финансов города Кузнецка ежемесячно осуществляет мониторинг фактического потребления ТЭР на основании отчетов предоставляемых учреждениями. |
| 18. | Оптимизировать расходы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд путем реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=2A12DF2E509A50F243C6838BF47171DF26E20C71C29AF7B68948E6E8FBHEiDG) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | |
| 18.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в целях реализации статьи 19 Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=2A12DF2E509A50F243C6838BF47171DF26E20C71C29AF7B68948E6E8FBHEiDG) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Постановление Администрации г. Кузнецка от 30.12.2015 N 2786 "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов города Кузнецка о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Кузнецка, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения" | Данный нормативный правовой акт разработан в соответствии с [пунктом 1 части 4 статьи 19](consultantplus://offline/ref=5E93091D485AA2214C64B44DFC116D6256D4E9BBFD240DF73C0D4F2049438FD8671A205E04A84B34vAA2M) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  [постановлением](consultantplus://offline/ref=808708C22F57B03537CF63F9015C52FB433AFA741AC084E63DB15EE8D7779CD0A0E75CF9EBDD8CA8EECDM) Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 "Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", [постановлением](consultantplus://offline/ref=808708C22F57B03537CF63F9015C52FB4334F67815C384E63DB15EE8D7E7C7M) Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 N 926 "Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" |
| ***Направление 6* Совершенствование муниципального финансового контроля** | | | |
| 19. | Предупреждение и пресечение бюджетных нарушений, в том числе совершения платежей по сомнительным сделкам (усовершенствование процедур санкционирования операций при кассовом обслуживании исполнения бюджета города). |  | В 2015 году при санкционировании осуществлялся дополнительный контроль за использованием средств бюджета города в соответствии с постановлением администрации города Кузнецка от 26.07.2013 № 1393. После предъявления документов на оплату формируется группа для проверки с выездом на место. Результаты проверок фиксируются в журнале, который находится в отделе исполнения бюджета управления финансов города Кузнецка. |
|  | ***Направление 7* Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами** | | |
| 20. | Развитие технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и регламентация требований к информационным системам управления муниципальными финансами |  | В 2015 году при осуществлении бюджетного процесса использовался программный продукт "АЦК - финансы", применяемый на территории всей Пензенской области. |
| 21. | Реализация мероприятий, направленных на участие граждан в обсуждении проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых на муниципальном уровне, проектов муниципальных программ города Кузнецка и отчетов об их реализации |  | 1)В администрации города Кузнецка созданы и работают следующие Советы:  - общественный Совет при Главе администрации города Кузнецка;  - Совет женщин при Главе администрации;  - Совет по демографической политике в городе Кузнецке;  - Градостроительный Совет при Главе администрации города Кузнецка;  - Совет по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка;  - Совет по противодействию коррупции при Главе администрации города Кузнецка;  - Совет по информационной политике при Главе администрации города Кузнецка. Основными задачами Советов являются организация активного участия граждан в общественной жизни города, совместного обсуждения общественно значимых вопросов, проведения консультаций и выработки наиболее эффективных решений, а также учета общественного мнения при решении вопросов местного значения.  2)С целью привлечения граждан для обсуждения проектов нормативных актов во всех органах местного самоуправления также созданы общественные советы. 3)Проекты нормативных правовых актов размещаются в информационной сети "Интернет" для изучения гражданами. 4)Для обратной связи используется интернет - приемная на официальных сайтах органов местного самоуправления города Кузнецка. 5)Для обсуждения наиболее значимых нормативных актов проводятся публичные слушания. 6)Проведение общественных слушаний отчетов о реализации муниципальных программ действующими нормативными правовыми актами не регламентировано. Доклады (в том числе сводный годовой доклад) о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещаются на официальном сайте администрации города Кузнецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 22. | Регулярная публикация "бюджета для граждан" в целях обеспечения полного и доступного информирования населения о бюджете города и отчетах об их исполнении, повышения открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами |  | "Бюджет для граждан» в 2015 году в городе Кузнецке представляется в формате электронного ресурса на официальном сайте администрации города Кузнецка <http://gorodkuzneck.ru/otkritij_bjudzhet_goroda_kuznecka> |
| 23. | Развитие механизмов эффективного взаимодействия с населением за счет расширения интерактивного взаимодействия с посетителями официального сайта администрации города Кузнецка (форумы, интернет-приемные, сервисы голосования посетителей) |  | В 2015 году осуществление взаимодействия с населением происходило посредством работы интернет-приемной главы администрации. Поступило 248 обращений.  Освещение деятельности органов местного самоуправления велось в том числе с использованием Интернет-ресурса, форумов, социальных сетей, видео хостинга «YouTube». |
| 24. | Обеспечение общедоступности информации об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), в том числе путем размещения на официальном сайте администрации города Кузнецка или на официальных сайтах органов местного самоуправления нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг и методик формирования указанных нормативов, результатов мониторинга оказания муниципальных услуг (выполнения работ), результатов контроля за исполнением муниципальных заданий, результатов изучения мнения населения о качестве оказания услуг (выполнения работ) |  | Муниципальные задания, отчеты по выполнению муниципальных заданий размещались на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации |